Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

| п/п | Мероприятие | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационно—управленческое обеспечение |  |  |
| 1 | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | февраль - август 2023 | заведующий рабочая группа |
| 2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | февраль - август 2023 | заведующий рабочая группа |
| З | Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования» | Февраль 2023 | заведующий |
| 4 | Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП | февраль 2023 | заведующий |
| 5 | Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП» | Февраль 2023 | заведующий |
| 7 | Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОГТ | Февраль — август 2023 | заведующий рабочая группа |
| 8 | Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки непосредственному применению ФОП | март, май, август 2023 | заведующий |

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Председателем | приказом заведующего |
| Управляющего совета Батуриной Н.С._______ | МБДОУ «Хоринский детский сад «Тополёк» Ануевой Т.Ц.__________ |

Дорожная карта по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП

в МБДОУ «Хоринский детский сад «Тополёк»

|  | Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП) | февраль 2023 | заведующий |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август 2023 | заведующий |
| 11 | Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП | По мере необходимости 2023 | заведующий |
| 12 | Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023 | Август 2023 | заведующий |
| 2. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 13 | Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОГ]. Выявление кадровых дефицитов | Март—май 2023 | заведующий |
| 14 | Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП | Апрель —маЙ 2023 | рабочая группа заведующий |
| 15 | Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП | Апрель— июнь 2023 | заведующий |
| З. Методическое обеспечение |  |  |  |
| 16 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП | февраль — август 2023 | заведующий |
| 17 | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП | февраль 2023 | заведующий рабочая группа |
| 18 | Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | март — август 2023 | заведующий |
| 19 | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП | Февраль — август 2023 | заведующий |
| 20 | Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП | Апрель - август 2023 | заведующий рабочая группа |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 23 | Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям) | февраль -март 2023 | заведующий, педагоги |
| 24 | Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы | февраль -март 2023 | заведующий, рабочая группа |

| 25 | Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет | Март - август 2023 | Старший воспитатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Ознакомление родительского сообщества, о рассмотрением вопросов применения ФОГТ с 01.09.2023 | Апрель — август 2023 | педагоги |
| 27 | Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП | До 1 сентября 2023 | Старший воспитатель |
| 5. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| 28 | Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП | февраль - август 2023 | Заведующий Председатель УС |
| 29 | Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | февраль - август 2023 | заведующий, заведующий хозяйством |
| 30 | Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОГ] | Август 2023 | Рабочая группа |
| 31 | Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП | Февраль - август 2023 | заведующий хозяйством |
| 32 | Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП | Июнь-август 2023 | заведующий |